## Info
项目基本信息
项目基本信息
项目经理 | 客户代表
项目类型 | 开发平台
开发语言 | 人员经验
估算日期 | 估算人员
项目约束/限制条件
项目假设
参考历史数据说明

## 3-Point Est
碎片化项目代码规模三点估计法 | [7 empty] | 选择sigma水平
[8 empty] | 1 | （0～3）
模块 | 功能 | 乐观值 | 可能值 | 悲观值 | 期望值 | 1倍标准差 | 期望值+1倍标准差
文件贴图动画 | 显示文件图标贴图 | 50 | 100 | 200 | 108.3333 | 25 | 133.3333
| 被切割后显示碎裂动画 | 300 | 400 | 500 | 400 | 33.3333 | 433.3333
切割逻辑判定模块 | 切割手势捕捉 | 200 | 300 | 400 | 300 | 33.3333 | 333.3333
| 切割数学模型 | 300 | 400 | 600 | 416.6667 | 50 | 466.6667
后台碎片化算法 | 载入源文件 | 10 | 50 | 100 | 51.6667 | 15 | 66.6667
| 切割算法 | 300 | 400 | 600 | 416.6667 | 50 | 466.6667
| 文件碎片本地存储 | 100 | 200 | 250 | 191.6667 | 25 | 216.6667
切割方式设置 | 选择是否以交互方式切割 | 20 | 30 | 60 | 33.3333 | 6.6667 | 40
| 选择以碎片数/碎片大小切割 | 20 | 30 | 100 | 40 | 13.3333 | 53.3333
文件管理 | 文件目录浏览 | 400 | 500 | 800 | 533.3333 | 66.6667 | 600
| 源文件选择 | 100 | 150 | 200 | 150 | 16.6667 | 166.6667
| 输出文件夹选择 | 100 | 150 | 200 | 150 | 16.6667 | 166.6667
| 创建新目录 | 150 | 250 | 400 | 258.3333 | 41.6667 | 300
| 删除文件 | 100 | 150 | 300 | 166.6667 | 33.3333 | 200
界面需求 | 系统主界面 | 200 | 250 | 400 | 266.6667 | 33.3333 | 300
| 切割交互动画界面 | 200 | 300 | 400 | 300 | 33.3333 | 333.3333
| 管理设置界面 | 200 | 300 | 400 | 300 | 33.3333 | 333.3333
| 文件管理界面 | 200 | 300 | 600 | 333.3333 | 66.6667 | 400
|  | Unit |  |  | 估算结果小计 |  | 5010
| Size : | 代码行
| Effort: | 人天
Note on J1: Confidence Level in E value is approximately 50% Confidence Level in E value + SD is approximately 68% Confidence Level in E value + 2 * SD is approximately 95% Confidence Level in E value + 3 * SD is approximately 99.5%

## Summary
3-Point Estimation
估计的工作量： | 5010 | 人天
调整的工作量： | 5010 | 人天
项目生命周期阶段 | 参考的 工作量分布 | 调整后的 工作量分布 | 分配后的工作量分布 | 各个阶段工作量 | 计划投入专职人数 | 持续时长 <天数> | 估算里程碑
[7 empty] | 估算的开始日期 | 估算结束日期
需求分析 | 12% | 17% | 18.28% | 3052.6882 | 3 | 1017.5627 | 2009-07-20 | 2013-06-12
概要设计 | 8% | 0% | 0% | 0 | 0 | 0 | 2013-06-13 | 2013-06-13
详细设计 | 17% | 23% | 24.73% | 4130.1075 | 5 | 826.0215 | 2013-06-13 | 2016-08-12
系统实现 | 32% | 30% | 32.26% | 5387.0968 | 5 | 1077.4194 | 2016-08-15 | 2020-09-30
系统测试 | 20% | 20% | 21.51% | 3591.3978 | 8 | 448.9247 | 2020-10-01 | 2022-06-21
系统发布 | 3% | 3% | 3.226% | 538.7097 | 3 | 179.5699 | 2022-06-22 | 2023-02-28
项目管理 | 8% | 7%
总工作量 | 801.7283 | 人月
系统复杂度评估矩阵
| 标准复杂度 | 评估复杂度
业务复杂度 | 3 | 3
技术实现复杂度 | 3 | 3
人员类似开发经验 | 3 | 3
项目进度压力 | 3 | 3
系统性能要求 | 3 | 3
复杂度调节因子 | 1
Formulas:
估算里程碑 = IF([持续时长 <天数>, row above]=0,WORKDAY(J11,1),WORKDAY(J12,1))
Note on C9: 组织级定期统计分析多个项目组数据的基础上发布下列数据