## 会议记录-工作量估算

参加会议人员名单：

|  |  |
| --- | --- |
| 项目名称 | 文件EXPLORER |
| 项目经理 | 陈实 |
| 规划小组成员 | 宋鸽，王者风，郭博林，朱迦南，潘振昊 |
| 日期 | 2016.4.15 |

会议讨论：

确定不同模块功能的乐观值，可能值，悲观值以用作工作量估算（讨论结果详见EXCEL表格）

（每位会议成员各自提出不同功能模块对应的乐观值，可能值，悲观值如下）

陈实：

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 模块 | 功能 | 乐观值 | 可能值 | 悲观值 |
| 主界面活动 | 显示处理 | 63 | 102 | 201 |
|  | 用户的文件管理操作 | 303 | 403 | 495 |
|  | 界面列表项的布局设计 | 52 | 204 | 403 |
|  | 操作菜单响应 | 61 | 395 | 602 |
| 文件操作功能 | 复制文件操作 | 52 | 205 | 296 |
|  | 删除文件操作 | 95 | 402 | 602 |
|  | 移动文件操作 | 101 | 202 | 250 |
| 创建文件/文件夹功能 | 为用户提供创建文件选项 | 62 | 99 | 150 |
| 文件分享功能 | 使用微信接口编程 | 41 | 61 | 101 |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 需求分析 | 系统设计 | 编码 | 测试 | 项目管理 | 配置管理 | 质量管理 |
| 16% | 10% | 25% | 6% | 20% | 16% | 17% |

宋鸽：

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 模块 | 功能 | 乐观值 | 可能值 | 悲观值 |
| 主界面活动 | 显示处理 | 64 | 104 | 199 |
|  | 用户的文件管理操作 | 301 | 401 | 496 |
|  | 界面列表项的布局设计 | 52 | 203 | 403 |
|  | 操作菜单响应 | 61 | 395 | 602 |
| 文件操作功能 | 复制文件操作 | 52 | 204 | 296 |
|  | 删除文件操作 | 95 | 402 | 602 |
|  | 移动文件操作 | 101 | 202 | 249 |
| 创建文件/文件夹功能 | 为用户提供创建文件选项 | 62 | 99 | 148 |
| 文件分享功能 | 使用微信接口编程 | 42 | 58 | 106 |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 需求分析 | 系统设计 | 编码 | 测试 | 项目管理 | 配置管理 | 质量管理 |
| 16% | 9% | 26% | 7% | 19% | 16% | 17% |

潘振昊：

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 模块 | 功能 | 乐观值 | 可能值 | 悲观值 |
| 主界面活动 | 显示处理 | 61 | 100 | 198 |
|  | 用户的文件管理操作 | 297 | 397 | 503 |
|  | 界面列表项的布局设计 | 55 | 204 | 395 |
|  | 操作菜单响应 | 57 | 402 | 603 |
| 文件操作功能 | 复制文件操作 | 52 | 201 | 298 |
|  | 删除文件操作 | 105 | 403 | 595 |
|  | 移动文件操作 | 95 | 202 | 255 |
| 创建文件/文件夹功能 | 为用户提供创建文件选项 | 62 | 102 | 148 |
| 文件分享功能 | 使用微信接口编程 | 41 | 62 | 99 |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 需求分析 | 系统设计 | 编码 | 测试 | 项目管理 | 配置管理 | 质量管理 |
| 18% | 10% | 25% | 4% | 20% | 16% | 17% |

王者风：

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 模块 | 功能 | 乐观值 | 可能值 | 悲观值 |
| 主界面活动 | 显示处理 | 60 | 101 | 199 |
|  | 用户的文件管理操作 | 299 | 399 | 502 |
|  | 界面列表项的布局设计 | 55 | 202 | 395 |
|  | 操作菜单响应 | 58 | 402 | 603 |
| 文件操作功能 | 复制文件操作 | 51 | 200 | 297 |
|  | 删除文件操作 | 101 | 402 | 595 |
|  | 移动文件操作 | 94 | 201 | 250 |
| 创建文件/文件夹功能 | 为用户提供创建文件选项 | 61 | 101 | 149 |
| 文件分享功能 | 使用微信接口编程 | 40 | 60 | 102 |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 需求分析 | 系统设计 | 编码 | 测试 | 项目管理 | 配置管理 | 质量管理 |
| 16% | 10% | 20% | 6% | 25% | 16% | 17% |

郭博林：

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 模块 | 功能 | 乐观值 | 可能值 | 悲观值 |
| 主界面活动 | 显示处理 | 65 | 101 | 190 |
|  | 用户的文件管理操作 | 303 | 401 | 497 |
|  | 界面列表项的布局设计 | 60 | 204 | 390 |
|  | 操作菜单响应 | 61 | 405 | 599 |
| 文件操作功能 | 复制文件操作 | 55 | 203 | 296 |
|  | 删除文件操作 | 103 | 400 | 596 |
|  | 移动文件操作 | 95 | 202 | 255 |
| 创建文件/文件夹功能 | 为用户提供创建文件选项 | 62 | 102 | 148 |
| 文件分享功能 | 使用微信接口编程 | 43 | 63 | 95 |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 需求分析 | 系统设计 | 编码 | 测试 | 项目管理 | 配置管理 | 质量管理 |
| 20% | 10% | 25% | 6% | 20% | 16% | 13% |

朱迦南：

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 模块 | 功能 | 乐观值 | 可能值 | 悲观值 |
| 主界面活动 | 显示处理 | 58 | 98 | 201 |
|  | 用户的文件管理操作 | 295 | 395 | 506 |
|  | 界面列表项的布局设计 | 58 | 201 | 401 |
|  | 操作菜单响应 | 55 | 398 | 605 |
| 文件操作功能 | 复制文件操作 | 50 | 198 | 299 |
|  | 删除文件操作 | 103 | 401 | 598 |
|  | 移动文件操作 | 92 | 200 | 260 |
| 创建文件/文件夹功能 | 为用户提供创建文件选项 | 62 | 102 | 148 |
| 文件分享功能 | 使用微信接口编程 | 40 | 65 | 102 |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 需求分析 | 系统设计 | 编码 | 测试 | 项目管理 | 配置管理 | 质量管理 |
| 18% | 12% | 25% | 7% | 20% | 15% | 17% |

最终得出结果：

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 模块 | 功能 | 乐观值 | 可能值 | 悲观值 | 规模均值 | 规模标准差 |
| 主界面活动 | 显示处理 | 60 | 100 | 200 | 110.00 | 23.33 |
|  | 用户的文件管理操作 | 300 | 400 | 500 | 400.00 | 33.33 |
|  | 界面列表项的布局设计 | 50 | 200 | 400 | 208.33 | 58.33 |
|  | 操作菜单响应 | 60 | 400 | 600 | 376.67 | 90.00 |
| 文件操作功能 | 复制文件操作 | 50 | 200 | 300 | 191.67 | 41.67 |
|  | 删除文件操作 | 100 | 400 | 600 | 383.33 | 83.33 |
|  | 移动文件操作 | 100 | 200 | 250 | 191.67 | 25.00 |
| 创建文件/文件夹功能 | 为用户提供创建文件选项 | 60 | 100 | 150 | 101.67 | 15.00 |
| 文件分享功能 | 使用微信接口编程 | 40 | 60 | 100 | 63.33 | 10.00 |